Załącznik nr 1 – Zakres prac Etap 1

Plan Prac (Design):

- UX (orientacyjnie 20 dni roboczych)

  - Analiza: 5 dni roboczych po podpisaniu umowy

  - Architektura informacji - 5 dni roboczych po spotkaniu roboczym (przygotowanie graficzne ustalonej architektury informacji)

  - Makiety: 10 dni roboczych po ustaleniu architektury inf. oraz informacji od klienta ws. wybranych widoków

- UI - projekt graficzny:

  - Ogólna koncepcja + Strona główna: (5 dni roboczych po akceptacji makiet)

  - Połowa podstron: (7-9 dni roboczych po akceptacji ogólnej koncepcji i S.G.)

  - Druga połowa podstron: (7-9 dni roboczych po akceptacji pierwszej połowy podstron)

  - Assety (przygotowanie materiałów do wdrożenia): (5 dni roboczych po akceptacji całego projektu graficznego (UI))

- Prototyp interaktywny: 5 dni roboczych po akceptacji całego projektu graficznego (UI)

- Design system:

  - Podstawowe informacje: (5 dni roboczych po akceptacji całego projektu graficznego)

  - Komponenty: (10-15 dni roboczych po akceptacji całego projektu graficznego i stworzeniu podstawowych informacji w D.S.)

Zakres prac:

- Analiza potrzeb

- Analiza konkurencji

- Analiza benchmarków

- Analiza materiałów

- Architektura informacji (analiza obecnej architektury + warsztat z Klientem + stworzenie nowej architektury)

- Makiety Hi-Fi (do 10 widoków - tylko najważniejsze i najbardziej zaawansowane podstrony w wersji desktop -> docelowe widoki zostaną wybrane przez Klienta.

- Uwzględnienie w projekcie wymagań WCAG 2.1 AA

- Projekt graficzny (do 25 widoków w wersji desktop)

- Prototyp klikany (tylko linkowanie podstron - do testów użyteczności)

- Design system - podstawowe informacje (kolory, czcionki, breakpointy, typografia i zestaw ikonek), do 15 komponentów wykorzystanych w projekcie (wraz ze stanami i modyfikatorami).

Rozszerzenie zakresu umowy zostanie rozliczone po stawce godzinowej.